| № | Наименование выполненных мероприятий. Результат работ. | Даты | Ответственный представитель ТЗ | Перечень услуг, оказываемых Техническим заказчиком по управлению проектом, строительством и осуществлению строительного контроля в соответствии с Приложением №1 к Договору №2021-1257-1-СХ от 27.09.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Работа с консультантами и операторами в рамках реализации проекта. |  |  |  |
| 4.1 | Договор управления с гостиничным оператором Dusit За отчетный период ВТБ запросил у Dusit финансовую модель или прогнозы по отелю, включая загрузку, ADR, RevPAR, доходы подразделений, GOP и иные операционные показатели. Запрос связан с необходимостью подтвердить инвестиционные предпосылки и пройти внутреннее инвестиционное согласование. Без получения и анализа модели оператора финализация HMA может быть затруднена. | 02.06.2026 – 29.06.2026 | Солощенко С.С. Балабанова И.Ю. | По п. 7.2.6 Прил. №1 к Договору. Результат работ – см. Приложение №1 к отчёту |
| 4.2 | Зафиксирован ряд проектных решений, влияющих на дальнейшую разработку РД и интерьерных решений: согласованы варианты мокапов модельных номеров А2 и V5, подтверждены операционные решения Dusit по помещениям Uniform Room / Security / CCTV Room, постам охраны, раздевалкам и контролю доступа, а также определен единый подход к арендным помещениям кафе на берегу в формате S&C. Отдельный блок работ связан с F&B и FF&E: Dusit подтвердил сохранение F&B-концепции, направил комментарии по FF&E лобби и дизайн-гайд общественных зон. При этом зоны предприятий питания отеля остаются замороженными по инженерным сетям и перегородкам до выбора кухонного консультанта и согласования порядка технологической проработки. По части материалов workshop с Dusit запущено согласование протокола встречи. Результат: Получен подписанный оператором отеля Dusit IT перечень отклонений от стандартов для номера 1.1.8.1 Deluxe Twin A1. Сформирован проект официального письма в адрес ООО «Велесстрой» для учета данных отклонений в работе. Передача подрядчику в следующем отчетном периоде. Сформирован перечень требований оператора к инженерным системам отеля, передан в официальном порядке в адрес Заказчика с проектом официального письма для последующего уведомления Генерального подрядчика (Исх. 70430 от 30.06.2026 г.) | 01.06.2026-30.06.2026 | Солощенко С.С. Балабанова И.Ю. | По п. 7.2.5 - 7.2.6 Прил. №1 к Договору. Результат работ – см. Приложение №1 к отчёту. |
| 4.3 | Работа с консультантами проекта Основной объем переписки пришелся на проверку расчетов ИСК и сравнительных материалов по ИСК и Инспире. Были выявлены ошибки в формулах, некорректное применение количества номеров, необходимость пересчета бюджетных ограничений с НДС 22%, а также отсутствие точных ссылок, производителей и наименований по оптимизированным позициям. Это напрямую влияет на достоверность бюджета отделки, мебели, сантехники, освещения, кухонной техники и отделочных материалов. Отдельно велась работа по оценке потенциальных разработчиков РД АИ. Зафиксирована необходимость запросить у претендентов дополнительные материалы по мебели индивидуального изготовления, визуализациям чертежей и сложным поверхностям, так как предоставленные примеры не позволяют подтвердить достаточный уровень компетенций для объекта такого класса. Инициировано расторжение договора с ООО «Аполло Констракшн», при этом до завершения процедуры требуется проверить наличие незавершенных работ по сетям связи Яхтенной марины и получить акт сверки расчетов. | 01.06.2026-26.06.2026 | Балабанова И.Ю. Следь И.А. Солощенко С.С. | По п. 7.2.5 - 7.2.6 Прил. №1 к Договору. Результат работ – см. Приложение №1 к отчёту. |
| 4.4 | Взаимодействие с Dyer За отчетный период Dyer Group и ГК «Спектрум» прорабатывали несколько критичных блоков: планировки гостиничных номеров SUITE и президентского номера, детальный дизайн лотов А1-А3, В1, V1-V6, фасадные решения стилобата V1-V6, конфигурации патио, фасадные мокапы и архитектурное решение винтовой лестницы в SPA-зоне корпуса В2. По ряду вопросов Dyer Group предоставила предложения и ответы, однако часть решений требует дополнительного подтверждения со стороны участников проекта. Наиболее существенные вопросы связаны с выбором функционального приоритета в гостиничных номерах между душевой и гостевым санузлом, отсутствием детального дизайна по части лотов, необходимостью выдачи DWG-материалов по патио, а также проверкой реализуемости винтовой лестницы с учетом уже возведенных конструкций. Отдельно зафиксировано, что по фасадным мокапам ожидаются замечания Dyer Group либо подтверждение отсутствия замечаний. Данные по одной цепочке о выгрузке экспликаций помещений в Excel для отеля В2 представлены неполно, поэтому выводы по ней ограничены только фактом обсуждения выгрузки данных о помещениях. Ключевым блоком месяца стала работа с позицией Инвестора по общественным пространствам отеля. ВТБ передал файл «Отель_Общественные зоны_комм Новое, Дусит, Даер, СХ.xlsx» с комментариями по дизайну общественных зон, включая Main Lobby Level 1 и стойку ресепшн. Зафиксировано решение следовать руководству Dusit Thani по дизайну стойки регистрации и учесть требование MGHR по индивидуальным стойкам ресепшн. | 01.06.2026-24.06.2026 | Балабанова И.Ю. Солощенко С.С. Кашапов А.А. Полников А.Н. Следь И.А. | По п. 7.2.5 - 7.2.6 Прил. №1 к Договору. Результат работ – см. Приложение №1 к отчёту. |
| 4.5 | В рамках заключенных Дополнительных соглашений № 4, 5 на оказание услуг по архитектурному надзору и пространственной координации ведется работа с Архитектором проекта по реестру заданий: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eU_1Tz-pyBsT03LYg0BvKAbXkBLR1KzLS0ByXD88-S8/edit?hl=ru&gid=0#gid=0 На 30.06.2026 г.: АН: всего сформировано 30 заданий из них 27 отработано, 3 отрабатываются по комментариям СХ. ПК: всего сформировано 50 заданий из них 29 отработано, 21 отрабатывается по замечаниям СХ/оператора. Также получен отчет Архитектора проекта за май 2026 г. Исх. 70134 от 15.06.2026 г. направлено подтверждение об отсутствии замечаний к отчету со стороны Технического заказчика и рекомендация о подписании актов оказанных услуг за май. В связи с определенной степенью проработки фасадных мокапов корпусов А силами ООО «Велесстрой», в адрес Архитектора направлено уведомление о необходимости выезда специалистов ООО «ДАЕР РУС» для проведения архитектурного надзора (Исх. 70390 от 26.06.2026 г.) 15.06.2026 г. в адрес Архитектора направлен запрос о разработке задания для Генерального подрядчика по всем жилым помещениям с указанием решений по отделке пола, стен и потолков, а также расстановке мебели. 15.06.2026 г. в адрес Архитектора направлен запрос на рассмотрение и согласование материалы по внешнему виду оконечных устройств в рамках подготовки мокапов номеров. 24.06.2026 г. получена обратная связь от Даер РУС, замечания направлены в адрес ООО «Велесстрой» (Исх. 70401 от 29.06.2026 г.) | 01.06.2026-30.06.2026 | Балабанова И.Ю. Солощенко С.С. Кашапов А.А. Полников А.Н. Следь И.А. | По п. 7.2.5 - 7.2.6 Прил. №1 к Договору. Результат работ – см. Приложение №1 к отчёту. |